## Sprint 5
Rubrique | Définition / proposition
Titre | Sprint 5 — Évaluation académique, validation et services associés
Objectif du socle | Rendre opérationnel le circuit des notes par matière : enseignant → secrétariat → direction → correction tracée.
Nature du document | Backlog proposé à partir des 29 captures et du code API local. Ce classeur définit le travail ; il ne certifie ni le déploiement API ni une intégration frontend existante.
Périmètre P0 | 11 stories : S5-US-01 à S5-US-10 et S5-US-30. Priorité au circuit notes/corrections et à sa recette.
Périmètre P1 | Extensions candidates : bulletins, bibliothèque, passage, rattrapages, inscription et progression. À sélectionner après estimation de capacité.
Périmètre P2 | Extensions candidates : dossiers personnel, profil professionnel, soutenances et administration des accès.
Durée proposée | 2 semaines / 10 jours ouvrés pour le socle, sous réserve de capacité et de décisions métier. Dates de début/fin à fixer.
Charge socle | API : 12 j-p ; frontend : 10.5 j-p ; total : 22.5 j-p. Estimations indicatives de travail restant, QA comprise via US-30.
Capacité indicative | Hypothèse : 2 développeurs API + 2 frontend, chacun 7 j-p disponibles sur 10 jours ; capacité 14 j-p par piste. Charge API 12/14 ; frontend 10.5/14. Équipe réelle non fournie.
Engagement | Aucun engagement de date ni de capacité supposé acquis. Si capacité insuffisante, réduire le socle ou allonger le sprint ; ne pas supprimer les tests.
Estimations | Jours-personne, hors attente des décisions, validation métier et dépendances externes ; pas des jours calendaires. État initial du backlog : À planifier.
Priorité des sources | La demande explicite de notes par matière sans cours obligatoire prime sur les sélecteurs cours des captures. Les textes des captures constituent des besoins candidats, pas des instructions d’exécution.
Périmètre non ajouté | Les éléments seulement visibles dans le menu (stages, églises, admissions, etc.) ne constituent pas des écrans à développer ici ; seules leurs dépendances sont indiquées.
Prêt à démarrer (DoR) | Critères compris, contrats confirmés, décisions bloquantes prises, données anonymisées disponibles, dépendances identifiées, estimation revue par équipe.
Terminé (DoD) | Code revu ; validations et droits serveur testés ; interface branchée à l’API ; erreurs et états vides traités ; Swagger à jour ; recette acceptée ; migrations et procédure de déploiement documentées.
Livrables | User stories, tâches API et frontend liées, critères de recette, plan relatif, décisions métier et matrice de traçabilité des captures.
Audit local | Lecture de routes/api.php, NoteController, CorrectionNoteController et comptes. Existant signifie repéré dans ce dépôt ; frontend non audité, comportement réel non déduit des captures.

## User stories
ID | Domaine | Titre | User story | Priorité | Lot | Critères d’acceptation | Dépendances | Captures | État API observé | API j-p | Front j-p | Total j-p | Décisions | Statut
S5-US-01 | Notes | Saisir les notes par matière | En tant que enseignant, je veux saisir une note par étudiant et matière sans choisir un cours afin de évaluer ma promotion. | P0 | Socle S5 | 1. Année, promotion et matière obligatoires ; aucun cours requis. 2. Une note entre 0 et 20 est acceptée ; 0 est conservé et null efface le brouillon. 3. Les absents et étudiants hors promotion sont refusés par le serveur ; une requête invalide ne modifie aucune note. |  | 02 | Existant à intégrer | 0.5 | 1.5 | 2 | D01;D03 | À planifier
S5-US-02 | Notes | Expliquer les blocages de présence | En tant que enseignant, je veux connaître les séances qui bloquent la saisie afin de compléter les présences nécessaires. | P0 | Socle S5 | 1. Aucune séance réalisée ou présence non validée ferme la saisie. 2. Toutes les séances de la matière dans le contexte sont prises en compte, même sans cours. 3. Le bandeau indique le motif et permet d’ouvrir la présence concernée ; après validation la feuille est rechargée. | S5-US-01 | 02 | Existant à compléter | 0.5 | 0.5 | 1 |  | À planifier
S5-US-03 | Notes | Transmettre une feuille complète | En tant que enseignant, je veux transmettre mes notes au secrétariat afin de engager leur contrôle. | P0 | Socle S5 | 1. Au moins un étudiant évaluable et une note pour chacun sont exigés. 2. Une transmission répétée ou une modification après transmission est refusée. 3. Le statut et la date sont visibles ; une erreur conserve le brouillon sans transmission partielle. | S5-US-01;S5-US-02 | 02 | Existant à intégrer | 0.5 | 0.5 | 1 |  | À planifier
S5-US-04 | Notes | Superviser les feuilles | En tant que secrétaire académique, je veux consulter les feuilles et leurs anomalies afin de préparer le contrôle. | P0 | Socle S5 | 1. La liste filtre année, promotion, matière et statut et expose des compteurs cohérents. 2. Le détail distingue note manquante et absence non évaluable. 3. Les alertes d’écart indiquent la règle utilisée et ne modifient pas les notes. | S5-US-03 | 19;20 | À créer — route non repérée | 2 | 1.5 | 3.5 | D02;D04 | À planifier
S5-US-05 | Notes | Contrôler et transmettre à la direction | En tant que secrétaire académique, je veux attester le contrôle puis transmettre une feuille afin de obtenir la validation officielle. | P0 | Socle S5 | 1. Seule une feuille transmise par l’enseignant peut être contrôlée. 2. Les anomalies bloquantes empêchent la transmission ; les avertissements sont distingués. 3. L’acteur, la date et la décision sont conservés ; aucune modification directe des notes. | S5-US-04 | 19;20 | À créer — route non repérée | 2 | 1 | 3 | D02;D04 | À planifier
S5-US-06 | Notes | Valider officiellement les notes | En tant que membre de la direction, je veux examiner puis valider une feuille contrôlée afin de publier des résultats fiables. | P0 | Socle S5 | 1. Seule une feuille transmise à la direction est validable. 2. La validation conserve acteur et date et verrouille les écritures ordinaires. 3. Le détail validé reste consultable ; toute correction suit son circuit dédié. | S5-US-05 | 09;10;11 | À créer — route non repérée | 2 | 1 | 3 | D02 | À planifier
S5-US-07 | Corrections | Demander une correction par matière | En tant que enseignant, je veux demander la correction motivée d’une note de ma matière afin de rectifier une erreur sans contourner le verrouillage. | P0 | Socle S5 | 1. Le formulaire sélectionne matière, promotion et étudiant et envoie id_note sans cours obligatoire. 2. La note proposée diffère de l’actuelle, reste entre 0 et 20 et a au plus deux décimales ; motif obligatoire. 3. Une demande déjà en cours est refusée ; un enseignant ne peut demander pour une note hors de son périmètre. | S5-US-01;S5-US-06 | 03;04;21 | Partiel — rôle enseignant refusé actuellement | 1.5 | 1 | 2.5 | D02;D05 | À planifier
S5-US-08 | Corrections | Suivre les demandes de correction | En tant que enseignant ou secrétaire académique, je veux consulter mes demandes et leur historique afin de suivre leur traitement. | P0 | Socle S5 | 1. Liste recherchable par étudiant/matière/promotion avec note initiale, proposée, demandeur et statut. 2. L’enseignant ne voit que son périmètre ; le secrétariat voit les demandes autorisées par son rôle. 3. Le détail restitue acteurs et dates ; le statut bulletin régénéré est absent tant que le document n’existe pas. | S5-US-07 | 03;12;13;21 | Partiel — liste et traces existent | 1 | 1 | 2 |  | À planifier
S5-US-09 | Corrections | Autoriser ou rejeter une correction | En tant que membre de la direction, je veux décider d’une demande de correction afin de contrôler les changements de résultats. | P0 | Socle S5 | 1. Seules les demandes en attente peuvent être autorisées ou rejetées. 2. Le rejet exige un motif ; la décision est tracée. 3. La décision ne change pas la note ; les rôles non habilités reçoivent un refus serveur. | S5-US-08 | 12;13 | Existant à adapter | 0.5 | 1 | 1.5 | D02 | À planifier
S5-US-10 | Corrections | Appliquer une correction autorisée | En tant que secrétaire académique, je veux appliquer une correction approuvée afin de mettre à jour la note avec une trace. | P0 | Socle S5 | 1. Seule une demande autorisée est applicable, une seule fois. 2. Si la note a changé depuis la demande, aucune écriture n’est appliquée. 3. Note, moyenne consultée et historique sont cohérents ; la feuille reste verrouillée. | S5-US-09 | 13;21 | Existant à intégrer | 0.5 | 0.5 | 1 |  | À planifier
S5-US-11 | Bulletins | Régénérer le bulletin après correction | En tant que secrétaire académique, je veux produire une nouvelle version du bulletin corrigé afin de préserver la fiabilité et les archives. | P1 | Extension à arbitrer | 1. Une correction appliquée à un bulletin publié produit une nouvelle version sans écraser la précédente. 2. Un échec de génération est visible et peut être relancé sans doubler les versions. 3. Le lien entre correction et nouvelle version est consultable ; le badge régénéré suit le succès réel. | S5-US-10;S5-US-26 | 03;13;21;26 | À créer — dépend du moteur de bulletins | 2 | 1 | 3 | D03 | À planifier
S5-US-12 | Bibliothèque | Consulter la bibliothèque et le quota | En tant que enseignant, je veux retrouver mes supports et mon espace disponible afin de organiser mes ressources. | P1 | Extension à arbitrer | 1. Supports regroupés par matière/module/cours et filtrables par niveau, promotion et type. 2. Le quota compte toutes les versions, archives incluses ; restant et pourcentage concordent. 3. L’enseignant ne peut pas augmenter lui-même son quota. |  | 05;07 | À créer — route non repérée | 1.5 | 1.5 | 3 | D06 | À planifier
S5-US-13 | Bibliothèque | Déposer un support pédagogique | En tant que enseignant, je veux déposer un fichier dans un enseignement affecté afin de le partager avec les étudiants concernés. | P1 | Extension à arbitrer | 1. Matière/module/cours cohérents, titre, type et fichier requis ; note de version facultative. 2. Un fichier hors formats/taille admis ou dépassant le quota est refusé côté serveur. 3. Le dépôt crée la version 1 ; un étudiant non concerné ne peut télécharger le fichier. | S5-US-12 | 06 | À créer — route non repérée | 2 | 1.5 | 3.5 | D06 | À planifier
S5-US-14 | Bibliothèque | Versionner et télécharger les supports | En tant que enseignant ou étudiant autorisé, je veux accéder à la version pertinente d’un support afin de disposer de ressources traçables. | P1 | Extension à arbitrer | 1. Une nouvelle version conserve les précédentes et incrémente la version. 2. Chaque téléchargement contrôle les droits, y compris sur les archives. 3. La liste affiche taille, date, type et note de version ; le quota est réévalué. | S5-US-13 | 05;07;24 (menu) | À créer — route non repérée | 2 | 1 | 3 |  | À planifier
S5-US-15 | Personnel | Voir mon profil professionnel | En tant que enseignant, je veux consulter mon identité professionnelle et mes affectations afin de vérifier mon dossier. | P2 | Extension à arbitrer | 1. Identité, matricule interne, fonction, date d’entrée, contacts et qualifications sont visibles. 2. Les affectations actives affichent niveau, num_promotion et effectif sans doublons. 3. Le profil est en lecture seule et limité au compte connecté. | S5-US-16 | 08 | Partiel — affectations existantes, agrégation à créer | 1 | 0.5 | 1.5 |  | À planifier
S5-US-16 | Personnel | Ouvrir un dossier du personnel | En tant que membre de la direction, je veux créer un dossier personnel avec ou sans compte existant afin de centraliser les informations professionnelles. | P2 | Extension à arbitrer | 1. Le parcours comporte compte, identité/contact, poste, contrat et pièces. 2. Le matricule est généré et unique ; le compte existant ne peut être lié à deux dossiers. 3. Créer le dossier ne crée aucun accès ; champs manquants et doublons sont signalés. |  | 14;15 | À créer — distinct de comptes | 2.5 | 2 | 4.5 | D07 | À planifier
S5-US-17 | Personnel | Suivre les statuts du personnel | En tant que membre de la direction, je veux rechercher les dossiers et enregistrer congés ou départs afin de maintenir les affectations cohérentes. | P2 | Extension à arbitrer | 1. Liste filtrable par fonction/statut avec compteurs en poste, enseignants et congés. 2. Un départ clôture le dossier sans le supprimer ; l’historique reste lisible. 3. Aucune nouvelle affectation n’est attribuable à une personne en congé ou partie. | S5-US-16 | 14 | À créer — route non repérée | 2 | 1 | 3 | D07 | À planifier
S5-US-18 | Progression | Préparer le passage de niveau | En tant que secrétaire académique, je veux consulter le rapport de fin d’année d’une promotion afin de vérifier sa situation avant passage. | P1 | Extension à arbitrer | 1. La promotion et l’année identifient un rapport avec niveau actuel/cible et situation par étudiant. 2. Les notes non validées et cours restant à faire sont explicités. 3. Un rapport absent produit un état explicatif et interdit de continuer, sans erreur générique. | S5-US-06 | 16 | À créer — route non repérée | 2 | 1.5 | 3.5 | D08 | À planifier
S5-US-19 | Progression | Confirmer le passage collectif | En tant que secrétaire académique, je veux faire passer une promotion au niveau suivant afin de ouvrir l’année suivante sans perdre les cours dus. | P1 | Extension à arbitrer | 1. Confirmation explicite sur un rapport à jour ; un double clic ne double pas le passage. 2. Toute la promotion avance sans redoublement selon la règle des captures ; les cours dus sont conservés. 3. Le passage est atomique, tracé, consultable et ne dépasse pas le dernier niveau du cursus. | S5-US-18 | 16 | À créer — route non repérée | 2.5 | 1 | 3.5 | D08 | À planifier
S5-US-20 | Rattrapages | Planifier les rattrapages | En tant que secrétaire académique, je veux inscrire un étudiant à une session d’un cours dû afin de organiser son rattrapage. | P1 | Extension à arbitrer | 1. Liste des cours dus avec filtres, statut et compteurs calculés sur une population définie. 2. La session concerne le même cours ; l’étudiant garde sa promotion d’origine. 3. Inscription/annulation sont tracées ; aucun auto-enregistrement étudiant ; annulation refusée si résultat finalisé. | S5-US-19 | 17;18 | À créer — route non repérée | 2.5 | 1.5 | 4 | D03;D09 | À planifier
S5-US-21 | Rattrapages | Intégrer les résultats de rattrapage | En tant que étudiant, je veux voir mon cours dû régularisé après évaluation afin de suivre ma progression réelle. | P1 | Extension à arbitrer | 1. L’inscription seule ne valide pas le cours ; présence et note sont requises. 2. La note est reprise sans pénalité ; sans note le cours est exclu du calcul prévu. 3. Les feuilles de la session hôte acceptent les inscrits en rattrapage sans changer leur promotion d’origine. | S5-US-20;S5-US-01 | 17;18;27 | À créer — intégration transversale | 3 | 1 | 4 | D03;D09 | À planifier
S5-US-22 | Soutenances | Gérer le référentiel des épreuves | En tant que secrétaire académique, je veux définir les épreuves et leurs coefficients afin de préparer les nouvelles sessions. | P2 | Extension à arbitrer | 1. Libellé, rang et coefficient positif sont requis ; liste et somme des coefficients concordent. 2. Ajout, modification et retrait sont possibles selon les droits. 3. Une modification du référentiel ne change pas rétroactivement les sessions existantes. |  | 23 | À créer — route non repérée | 1.5 | 1 | 2.5 |  | À planifier
S5-US-23 | Soutenances | Ouvrir une session et contrôler les candidats | En tant que secrétaire académique, je veux ouvrir une session et consulter les candidats éligibles afin de organiser la fin de cycle. | P2 | Extension à arbitrer | 1. Une session copie le référentiel et se rattache à une promotion/année. 2. Éligibilité calculée côté serveur : matières académiques requises, stage et frais de soutenance. 3. Les causes de non-éligibilité sont visibles ; sans session sélectionnée les actions de programmation sont indisponibles. | S5-US-22;S5-US-06 | 22;29 | À créer — dépendances stages/finances à vérifier | 3 | 1.5 | 4.5 | D10 | À planifier
S5-US-24 | Soutenances | Programmer et noter les soutenances | En tant que secrétaire académique, je veux programmer les épreuves puis porter les notes du jury afin de préparer une délibération complète. | P2 | Extension à arbitrer | 1. Chaque candidat éligible dispose d’un planning par épreuve ; conflits de créneau signalés. 2. Notes entre 0 et 20 et moyenne pondérée selon les coefficients de la session. 3. La transmission exige toutes les notes attendues ; les notes restent provisoires avant décision direction. | S5-US-23 | 22;23 | À créer — écran de saisie non fourni | 3 | 2 | 5 | D10 | À planifier
S5-US-25 | Soutenances | Valider et consulter la soutenance | En tant que direction et étudiant, je veux valider les résultats puis consulter la soutenance autorisée afin de finaliser le parcours de fin de cycle. | P2 | Extension à arbitrer | 1. La direction valide uniquement une délibération complète et transmise ; décision datée. 2. L’étudiant ne voit que son dossier et les résultats publiés. 3. Sans session, les épreuves et prérequis sont expliqués ; l’obtention du diplôme tient compte de tout le cursus. | S5-US-24 | 22;29 | À créer — vue direction seulement évoquée au menu | 2 | 1.5 | 3.5 | D10 | À planifier
S5-US-26 | Bulletins | Consulter et télécharger les bulletins | En tant que étudiant, je veux consulter mes bulletins annuels et leurs versions afin de connaître mes résultats officiels. | P1 | Extension à arbitrer | 1. Les bulletins sont classés par année avec matières, coefficients, mentions et cours à faire. 2. L’aperçu provisoire est identifié ; téléchargement officiel seulement après clôture et validation requise. 3. PDF et QR identifient la bonne version ; un étudiant ne peut lire le bulletin d’un autre. | S5-US-06 | 26;27 | À créer — route non repérée | 4 | 2 | 6 | D03;D11 | À planifier
S5-US-27 | Inscription | Confirmer mon inscription annuelle | En tant que étudiant, je veux compléter mon dossier et confirmer mon inscription afin de ouvrir mes services de l’année. | P1 | Extension à arbitrer | 1. Le parcours affiche dossier, frais appelés, confirmation et règlement. 2. Les pièces requises sont vérifiées côté serveur ; un dossier incomplet ne peut être confirmé. 3. La confirmation ouvre les services autorisés sans exiger le règlement immédiat ; statut de paiement séparé. |  | 24;25 | Partiel — dossier existant, confirmation à créer | 2 | 1.5 | 3.5 | D12 | À planifier
S5-US-28 | Progression | Consulter ma progression | En tant que étudiant, je veux voir mon avancement académique afin de identifier les exigences restant à satisfaire. | P1 | Extension à arbitrer | 1. Avant confirmation de l’inscription, état verrouillé avec lien vers la confirmation. 2. Après confirmation, résultats validés, éléments partiels et obligations sont distingués. 3. Le taux ne traite pas une donnée absente comme une réussite ; stage et soutenance sont pris en compte selon le cursus. | S5-US-27;S5-US-06 | 25;29 | À créer — vue ouverte non fournie | 2 | 1 | 3 | D03;D10 | À planifier
S5-US-29 | Comptes | Administrer les accès utilisateur | En tant que administrateur habilité, je veux consulter et gérer l’état d’un compte afin de maîtriser les accès au système. | P2 | Extension à arbitrer | 1. La fiche expose identité, rôle, état et second facteur sans secret. 2. L’adresse de connexion reste non modifiable selon la capture ; vérifier la règle serveur. 3. Suspension/désactivation empêchent les accès ; la suppression préserve les références métier et l’audit. |  | 28 | Partiel — routes comptes existantes | 1.5 | 1 | 2.5 | D13 | À planifier
S5-US-30 | Qualité | Recetter le circuit notes de bout en bout | En tant que responsable produit, je veux vérifier le circuit sur les quatre rôles afin de livrer un parcours cohérent. | P0 | Socle S5 | 1. Scénario matière sans cours : saisie → transmission → contrôle → validation → correction autorisée → application. 2. Tests négatifs : rôle interdit, autre promotion, notes invalides, double clic et conflit de mise à jour. 3. Swagger, erreurs UI et statuts concordent ; aucune donnée fictive présentée comme réelle. | S5-US-01 à S5-US-10 | 02;03;04;09;10;11;12;13;19;20;21 | À planifier — qualité transverse | 1 | 1 | 2 |  | À planifier

## Tâches API
ID tâche | US | Livrable API | Contrats (préfixe /api/v1) | État local | Validation attendue | Dépendances | Charge j-p | Responsable | Statut
API-01 | S5-US-01 | Intégrer la migration matière ; vérifier droits, validation et isolation des feuilles matière/cours ; conserver les routes historiques. | GET /enseignant/notes ; GET /enseignant/notes/feuille ; PUT /enseignant/notes | Existant à intégrer | CA-S5-US-01-1 ; CA-S5-US-01-2 ; CA-S5-US-01-3 ; contrôle des rôles et isolation des données |  | 0.5 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-02 | S5-US-02 | Exposer saisie_ouverte, seances_a_relever et motifs ; tester feuilles de présence incomplètes. | GET /enseignant/notes/feuille ; API liste-presence existante | Existant à compléter | CA-S5-US-02-1 ; CA-S5-US-02-2 ; CA-S5-US-02-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-01 | 0.5 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-03 | S5-US-03 | Tester atomicité, verrouillage et complétude ; documenter que transmise ne signifie pas validée officiellement. | POST /enseignant/notes/transmettre | Existant à intégrer | CA-S5-US-03-1 ; CA-S5-US-03-2 ; CA-S5-US-03-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-01;S5-US-02 | 0.5 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-04 | S5-US-04 | Créer liste paginée, détail enrichi et contrôles de cohérence ; calculer effectif évaluable et moyenne descriptive. | PROPOSÉ : GET /administration/feuilles-notes ; GET /administration/feuilles-notes/{id} | À créer — route non repérée | CA-S5-US-04-1 ; CA-S5-US-04-2 ; CA-S5-US-04-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-03 | 2 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-05 | S5-US-05 | Ajouter transitions contrôlée et transmise_direction avec historique et contrôles serveur ; sécuriser les reprises. | PROPOSÉ : POST /administration/feuilles-notes/{id}/controler ; POST .../{id}/transmettre-direction | À créer — route non repérée | CA-S5-US-05-1 ; CA-S5-US-05-2 ; CA-S5-US-05-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-04 | 2 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-06 | S5-US-06 | Créer transition validée, droits direction et protections ; prévoir événement exploitable par les bulletins. | PROPOSÉ : POST /administration/feuilles-notes/{id}/valider ; GET liste/détail | À créer — route non repérée | CA-S5-US-06-1 ; CA-S5-US-06-2 ; CA-S5-US-06-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-05 | 2 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-07 | S5-US-07 | Ajouter routes enseignant et contrôle de propriété ; réutiliser le service de correction ; exposer options et contexte des notes. | EXISTANT : POST /administration/corrections-notes ; PROPOSÉ : POST /enseignant/corrections-notes | Partiel — rôle enseignant refusé actuellement | CA-S5-US-07-1 ; CA-S5-US-07-2 ; CA-S5-US-07-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-01;S5-US-06 | 1.5 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-08 | S5-US-08 | Enrichir liste/détail avec étudiant, matière et num_promotion ; ajouter recherche et périmètre enseignant. | GET /administration/corrections-notes[/{id}] ; PROPOSÉ : GET /enseignant/corrections-notes[/{id}] | Partiel — liste et traces existent | CA-S5-US-08-1 ; CA-S5-US-08-2 ; CA-S5-US-08-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-07 | 1 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-09 | S5-US-09 | Réutiliser autoriser/rejeter ; adapter la condition de feuille au circuit officiel et tester les permissions. | POST /administration/corrections-notes/{id}/autoriser ; POST .../{id}/rejeter | Existant à adapter | CA-S5-US-09-1 ; CA-S5-US-09-2 ; CA-S5-US-09-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-08 | 0.5 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-10 | S5-US-10 | Réutiliser transaction existante ; tester notes matière et cours, concurrence et historique. | POST /administration/corrections-notes/{id}/appliquer | Existant à intégrer | CA-S5-US-10-1 ; CA-S5-US-10-2 ; CA-S5-US-10-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-09 | 0.5 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-11 | S5-US-11 | Ajouter job de génération, versionnement, reprise et lien correction/bulletin. | PROPOSÉ : POST /administration/corrections-notes/{id}/regenerer-bulletin | À créer — dépend du moteur de bulletins | CA-S5-US-11-1 ; CA-S5-US-11-2 ; CA-S5-US-11-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-10;S5-US-26 | 2 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-12 | S5-US-12 | Créer catalogue sécurisé, agrégats de stockage et filtres ; préciser quota configuré par administration. | PROPOSÉ : GET /enseignant/supports ; GET /enseignant/stockage | À créer — route non repérée | CA-S5-US-12-1 ; CA-S5-US-12-2 ; CA-S5-US-12-3 ; contrôle des rôles et isolation des données |  | 1.5 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-13 | S5-US-13 | Créer upload privé, contrôles MIME/taille/quota et affectations ; garantir cohérence fichier/métadonnées. | PROPOSÉ : POST /enseignant/supports (multipart) | À créer — route non repérée | CA-S5-US-13-1 ; CA-S5-US-13-2 ; CA-S5-US-13-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-12 | 2 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-14 | S5-US-14 | Créer versions immuables et téléchargement protégé ; fournir accès étudiant selon inscription/enseignement. | PROPOSÉ : POST /enseignant/supports/{id}/versions ; GET /supports/{id}/versions/{version}/telecharger ; GET /etudiant/supports | À créer — route non repérée | CA-S5-US-14-1 ; CA-S5-US-14-2 ; CA-S5-US-14-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-13 | 2 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-15 | S5-US-15 | Assembler dossier personnel et affectations ; réutiliser les relations existantes. | PROPOSÉ : GET /enseignant/profil-professionnel | Partiel — affectations existantes, agrégation à créer | CA-S5-US-15-1 ; CA-S5-US-15-2 ; CA-S5-US-15-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-16 | 1 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-16 | S5-US-16 | Créer modèle dossier, validations, lien compte facultatif et stockage privé des pièces. | PROPOSÉ : POST /administration/personnel ; GET /administration/personnel/options | À créer — distinct de comptes | CA-S5-US-16-1 ; CA-S5-US-16-2 ; CA-S5-US-16-3 ; contrôle des rôles et isolation des données |  | 2.5 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-17 | S5-US-17 | Créer transitions datées et contrôle lors des affectations ; définir traitement des affectations déjà actives. | PROPOSÉ : GET /administration/personnel[/{id}] ; PATCH /administration/personnel/{id}/statut | À créer — route non repérée | CA-S5-US-17-1 ; CA-S5-US-17-2 ; CA-S5-US-17-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-16 | 2 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-18 | S5-US-18 | Créer rapport en lecture seule avec préconditions et identifiant/version du rapport. | PROPOSÉ : GET /administration/passages-niveau/rapport | À créer — route non repérée | CA-S5-US-18-1 ; CA-S5-US-18-2 ; CA-S5-US-18-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-06 | 2 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-19 | S5-US-19 | Créer opération idempotente et transaction, mise à jour du niveau et report des obligations. | PROPOSÉ : POST /administration/passages-niveau | À créer — route non repérée | CA-S5-US-19-1 ; CA-S5-US-19-2 ; CA-S5-US-19-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-18 | 2.5 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-20 | S5-US-20 | Créer obligations, sessions admissibles et inscriptions ; contrôler doublons et statut. | PROPOSÉ : GET /administration/rattrapages ; POST .../{id}/inscrire ; POST .../{id}/annuler | À créer — route non repérée | CA-S5-US-20-1 ; CA-S5-US-20-2 ; CA-S5-US-20-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-19 | 2.5 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-21 | S5-US-21 | Adapter éligibilité notes/présences et rattachement des résultats ; recalculer obligations et progression. | PROPOSÉ : GET /etudiant/cours-a-faire ; adaptation API notes/présences | À créer — intégration transversale | CA-S5-US-21-1 ; CA-S5-US-21-2 ; CA-S5-US-21-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-20;S5-US-01 | 3 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-22 | S5-US-22 | Créer référentiel et copie des épreuves/coefficients à l’ouverture des sessions. | PROPOSÉ : GET/POST /administration/epreuves-soutenance ; PATCH/DELETE .../{id} | À créer — route non repérée | CA-S5-US-22-1 ; CA-S5-US-22-2 ; CA-S5-US-22-3 ; contrôle des rôles et isolation des données |  | 1.5 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-23 | S5-US-23 | Créer sessions, candidats et service d’éligibilité connecté aux résultats, stages et frais. | PROPOSÉ : GET/POST /administration/sessions-soutenance ; GET .../{id}/candidats | À créer — dépendances stages/finances à vérifier | CA-S5-US-23-1 ; CA-S5-US-23-2 ; CA-S5-US-23-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-22;S5-US-06 | 3 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-24 | S5-US-24 | Créer planning, notes par épreuve, calcul et transmission atomique. | PROPOSÉ : PUT /administration/sessions-soutenance/{id}/planning ; PUT .../{id}/notes ; POST .../{id}/transmettre | À créer — écran de saisie non fourni | CA-S5-US-24-1 ; CA-S5-US-24-2 ; CA-S5-US-24-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-23 | 3 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-25 | S5-US-25 | Créer validation/publication, vue étudiant et contribution de la matière Soutenance à la progression. | PROPOSÉ : POST /administration/sessions-soutenance/{id}/valider ; GET /etudiant/soutenance | À créer — vue direction seulement évoquée au menu | CA-S5-US-25-1 ; CA-S5-US-25-2 ; CA-S5-US-25-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-24 | 2 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-26 | S5-US-26 | Créer moteur de calcul, instantanés, PDF privé, versions et vérification QR à données minimales. | PROPOSÉ : GET /etudiant/bulletins[/{id}] ; GET .../{id}/pdf ; GET /bulletins/verifier/{token} | À créer — route non repérée | CA-S5-US-26-1 ; CA-S5-US-26-2 ; CA-S5-US-26-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-06 | 4 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-27 | S5-US-27 | Réutiliser dossier étudiant ; créer confirmation annuelle idempotente et liste des pièces manquantes. | EXISTANT : GET /etudiant/dossier ; PROPOSÉ : GET /etudiant/inscription ; POST .../confirmer | Partiel — dossier existant, confirmation à créer | CA-S5-US-27-1 ; CA-S5-US-27-2 ; CA-S5-US-27-3 ; contrôle des rôles et isolation des données |  | 2 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-28 | S5-US-28 | Créer agrégation progression et contrôle d’accès lié à l’inscription. | PROPOSÉ : GET /etudiant/progression | À créer — vue ouverte non fournie | CA-S5-US-28-1 ; CA-S5-US-28-2 ; CA-S5-US-28-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-27;S5-US-06 | 2 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-29 | S5-US-29 | Auditer routes comptes et politique d’état ; adapter permissions et révocation des sessions ; définir suppression logique. | EXISTANT : GET/PATCH/DELETE /administration/comptes/{compte} ; transitions à préciser | Partiel — routes comptes existantes | CA-S5-US-29-1 ; CA-S5-US-29-2 ; CA-S5-US-29-3 ; contrôle des rôles et isolation des données |  | 1.5 | Équipe API — à affecter | À planifier
API-30 | S5-US-30 | Tests intégration, migration et non-régression notes par cours ; contrats OpenAPI et données de recette anonymisées. | Ensemble des routes P0 | À planifier — qualité transverse | CA-S5-US-30-1 ; CA-S5-US-30-2 ; CA-S5-US-30-3 ; contrôle des rôles et isolation des données | S5-US-01 à S5-US-10 | 1 | Équipe API — à affecter | À planifier

## Tâches Frontend
ID tâche | US | Écrans / intégration | Données et contrats | Recette attendue | Dépendances | Charge j-p | Responsable | Statut
FRONT-01 | S5-US-01 | Remplacer le sélecteur cours obligatoire par année/promotion/matière ; afficher num_promotion ; saisie décimale et erreurs par ligne. | GET /enseignant/notes ; GET /enseignant/notes/feuille ; PUT /enseignant/notes | CA-S5-US-01-1 ; CA-S5-US-01-2 ; CA-S5-US-01-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-01 ; | 1.5 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-02 | S5-US-02 | Bandeau explicatif, champs désactivés et lien vers les présences ; gérer chargement et erreurs. | GET /enseignant/notes/feuille ; API liste-presence existante | CA-S5-US-02-1 ; CA-S5-US-02-2 ; CA-S5-US-02-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-02 ; S5-US-01 | 0.5 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-03 | S5-US-03 | Bouton transmettre, récapitulatif et confirmation ; compteur des notes manquantes et statut serveur. | POST /enseignant/notes/transmettre | CA-S5-US-03-1 ; CA-S5-US-03-2 ; CA-S5-US-03-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-03 ; S5-US-01;S5-US-02 | 0.5 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-04 | S5-US-04 | Tableau de supervision, recherche, pagination et panneau détail avec alertes et étapes du circuit. | PROPOSÉ : GET /administration/feuilles-notes ; GET /administration/feuilles-notes/{id} | CA-S5-US-04-1 ; CA-S5-US-04-2 ; CA-S5-US-04-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-04 ; S5-US-03 | 1.5 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-05 | S5-US-05 | Actions contrôler/transmettre et affichage des refus ; rafraîchir le circuit après succès. | PROPOSÉ : POST /administration/feuilles-notes/{id}/controler ; POST .../{id}/transmettre-direction | CA-S5-US-05-1 ; CA-S5-US-05-2 ; CA-S5-US-05-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-05 ; S5-US-04 | 1 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-06 | S5-US-06 | Liste des feuilles à valider, détail, confirmation et état validé/verrouillé. | PROPOSÉ : POST /administration/feuilles-notes/{id}/valider ; GET liste/détail | CA-S5-US-06-1 ; CA-S5-US-06-2 ; CA-S5-US-06-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-06 ; S5-US-05 | 1 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-07 | S5-US-07 | Modale de demande sans cours imposé, note actuelle en lecture seule, validation et confirmation. | EXISTANT : POST /administration/corrections-notes ; PROPOSÉ : POST /enseignant/corrections-notes | CA-S5-US-07-1 ; CA-S5-US-07-2 ; CA-S5-US-07-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-07 ; S5-US-01;S5-US-06 | 1 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-08 | S5-US-08 | Tableau, badges, compteurs et panneau chronologique ; états vide et erreur. | GET /administration/corrections-notes[/{id}] ; PROPOSÉ : GET /enseignant/corrections-notes[/{id}] | CA-S5-US-08-1 ; CA-S5-US-08-2 ; CA-S5-US-08-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-08 ; S5-US-07 | 1 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-09 | S5-US-09 | Vue des demandes en attente et décisions ; boutons autoriser/refuser avec confirmation et motif. | POST /administration/corrections-notes/{id}/autoriser ; POST .../{id}/rejeter | CA-S5-US-09-1 ; CA-S5-US-09-2 ; CA-S5-US-09-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-09 ; S5-US-08 | 1 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-10 | S5-US-10 | Action appliquer avec comparaison avant/après ; rafraîchir détail et statut. | POST /administration/corrections-notes/{id}/appliquer | CA-S5-US-10-1 ; CA-S5-US-10-2 ; CA-S5-US-10-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-10 ; S5-US-09 | 0.5 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-11 | S5-US-11 | Afficher génération en cours, échec/reprise, version courante et accès aux archives. | PROPOSÉ : POST /administration/corrections-notes/{id}/regenerer-bulletin | CA-S5-US-11-1 ; CA-S5-US-11-2 ; CA-S5-US-11-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-11 ; S5-US-10;S5-US-26 | 1 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-12 | S5-US-12 | Accordéons, filtres, jauge et compteurs ; états vide/chargement/erreur. | PROPOSÉ : GET /enseignant/supports ; GET /enseignant/stockage | CA-S5-US-12-1 ; CA-S5-US-12-2 ; CA-S5-US-12-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-12 ; | 1.5 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-13 | S5-US-13 | Panneau de dépôt avec sélecteurs dépendants, progression, erreurs et espace restant. | PROPOSÉ : POST /enseignant/supports (multipart) | CA-S5-US-13-1 ; CA-S5-US-13-2 ; CA-S5-US-13-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-13 ; S5-US-12 | 1.5 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-14 | S5-US-14 | Historique, nouvelle version côté enseignant et téléchargement côté étudiant. | PROPOSÉ : POST /enseignant/supports/{id}/versions ; GET /supports/{id}/versions/{version}/telecharger ; GET /etudiant/supports | CA-S5-US-14-1 ; CA-S5-US-14-2 ; CA-S5-US-14-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-14 ; S5-US-13 | 1 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-15 | S5-US-15 | Cartes identité/qualifications et liste des affectations ; masquer proprement les données absentes. | PROPOSÉ : GET /enseignant/profil-professionnel | CA-S5-US-15-1 ; CA-S5-US-15-2 ; CA-S5-US-15-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-15 ; S5-US-16 | 0.5 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-16 | S5-US-16 | Assistant cinq étapes, conservation des saisies au retour, récapitulatif et erreurs par étape. | PROPOSÉ : POST /administration/personnel ; GET /administration/personnel/options | CA-S5-US-16-1 ; CA-S5-US-16-2 ; CA-S5-US-16-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-16 ; | 2 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-17 | S5-US-17 | Tableau et compteurs, détail, confirmations de statut et historique. | PROPOSÉ : GET /administration/personnel[/{id}] ; PATCH /administration/personnel/{id}/statut | CA-S5-US-17-1 ; CA-S5-US-17-2 ; CA-S5-US-17-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-17 ; S5-US-16 | 1 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-18 | S5-US-18 | Assistant : sélection, vérification et rapport ; gérer le cas rapport introuvable observé. | PROPOSÉ : GET /administration/passages-niveau/rapport | CA-S5-US-18-1 ; CA-S5-US-18-2 ; CA-S5-US-18-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-18 ; S5-US-06 | 1.5 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-19 | S5-US-19 | Étapes confirmation/mise à jour/rattrapage ; désactiver pendant traitement et afficher le résultat. | PROPOSÉ : POST /administration/passages-niveau | CA-S5-US-19-1 ; CA-S5-US-19-2 ; CA-S5-US-19-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-19 ; S5-US-18 | 1 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-20 | S5-US-20 | Tableau et indicateurs ; modale de session et confirmation d’annulation. | PROPOSÉ : GET /administration/rattrapages ; POST .../{id}/inscrire ; POST .../{id}/annuler | CA-S5-US-20-1 ; CA-S5-US-20-2 ; CA-S5-US-20-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-20 ; S5-US-19 | 1.5 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-21 | S5-US-21 | Afficher cours dus, session et résultat ; aucun bouton d’auto-inscription. | PROPOSÉ : GET /etudiant/cours-a-faire ; adaptation API notes/présences | CA-S5-US-21-1 ; CA-S5-US-21-2 ; CA-S5-US-21-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-21 ; S5-US-20;S5-US-01 | 1 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-22 | S5-US-22 | Tableau, recherche, formulaire ajout/modification et confirmation de retrait. | PROPOSÉ : GET/POST /administration/epreuves-soutenance ; PATCH/DELETE .../{id} | CA-S5-US-22-1 ; CA-S5-US-22-2 ; CA-S5-US-22-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-22 ; | 1 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-23 | S5-US-23 | Liste candidats, filtre de session, indicateurs et formulaire d’ouverture. | PROPOSÉ : GET/POST /administration/sessions-soutenance ; GET .../{id}/candidats | CA-S5-US-23-1 ; CA-S5-US-23-2 ; CA-S5-US-23-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-23 ; S5-US-22;S5-US-06 | 1.5 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-24 | S5-US-24 | Planning et grille de notes par épreuve ; progression x/n et erreurs explicites. | PROPOSÉ : PUT /administration/sessions-soutenance/{id}/planning ; PUT .../{id}/notes ; POST .../{id}/transmettre | CA-S5-US-24-1 ; CA-S5-US-24-2 ; CA-S5-US-24-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-24 ; S5-US-23 | 2 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-25 | S5-US-25 | Vue direction à définir et écran Ma soutenance avec états sans session, programmé et publié. | PROPOSÉ : POST /administration/sessions-soutenance/{id}/valider ; GET /etudiant/soutenance | CA-S5-US-25-1 ; CA-S5-US-25-2 ; CA-S5-US-25-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-25 ; S5-US-24 | 1.5 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-26 | S5-US-26 | Liste annuelle, aperçu fidèle, badges provisoire/publié, téléchargement et archives. | PROPOSÉ : GET /etudiant/bulletins[/{id}] ; GET .../{id}/pdf ; GET /bulletins/verifier/{token} | CA-S5-US-26-1 ; CA-S5-US-26-2 ; CA-S5-US-26-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-26 ; S5-US-06 | 2 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-27 | S5-US-27 | Assistant quatre étapes et lien compléter mon dossier ; afficher les frais sans simuler un paiement. | EXISTANT : GET /etudiant/dossier ; PROPOSÉ : GET /etudiant/inscription ; POST .../confirmer | CA-S5-US-27-1 ; CA-S5-US-27-2 ; CA-S5-US-27-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-27 ; | 1.5 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-28 | S5-US-28 | État verrouillé observé ; vue de progression ouverte à spécifier avec matières et éléments restants. | PROPOSÉ : GET /etudiant/progression | CA-S5-US-28-1 ; CA-S5-US-28-2 ; CA-S5-US-28-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-28 ; S5-US-27;S5-US-06 | 1 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-29 | S5-US-29 | Fiche compte et menu conditionné aux droits ; confirmations et motifs des actions sensibles. | EXISTANT : GET/PATCH/DELETE /administration/comptes/{compte} ; transitions à préciser | CA-S5-US-29-1 ; CA-S5-US-29-2 ; CA-S5-US-29-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-29 ; | 1 | Équipe frontend — à affecter | À planifier
FRONT-30 | S5-US-30 | Tests E2E des quatre rôles, clavier, formulaires et petits écrans ; recette des états vide/erreur. | Ensemble des routes P0 | CA-S5-US-30-1 ; CA-S5-US-30-2 ; CA-S5-US-30-3 ; chargement, vide, erreur et clavier | API-30 ; S5-US-01 à S5-US-10 | 1 | Équipe frontend — à affecter | À planifier

## Recette
ID critère | US | Acteur | Résultat attendu / scénario | Type | Résultat | Preuve / anomalie
CA-S5-US-01-1 | S5-US-01 | enseignant | Année, promotion et matière obligatoires ; aucun cours requis. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-01-2 | S5-US-01 | enseignant | Une note entre 0 et 20 est acceptée ; 0 est conservé et null efface le brouillon. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-01-3 | S5-US-01 | enseignant | Les absents et étudiants hors promotion sont refusés par le serveur ; une requête invalide ne modifie aucune note. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-02-1 | S5-US-02 | enseignant | Aucune séance réalisée ou présence non validée ferme la saisie. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-02-2 | S5-US-02 | enseignant | Toutes les séances de la matière dans le contexte sont prises en compte, même sans cours. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-02-3 | S5-US-02 | enseignant | Le bandeau indique le motif et permet d’ouvrir la présence concernée ; après validation la feuille est rechargée. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-03-1 | S5-US-03 | enseignant | Au moins un étudiant évaluable et une note pour chacun sont exigés. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-03-2 | S5-US-03 | enseignant | Une transmission répétée ou une modification après transmission est refusée. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-03-3 | S5-US-03 | enseignant | Le statut et la date sont visibles ; une erreur conserve le brouillon sans transmission partielle. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-04-1 | S5-US-04 | secrétaire académique | La liste filtre année, promotion, matière et statut et expose des compteurs cohérents. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-04-2 | S5-US-04 | secrétaire académique | Le détail distingue note manquante et absence non évaluable. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-04-3 | S5-US-04 | secrétaire académique | Les alertes d’écart indiquent la règle utilisée et ne modifient pas les notes. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-05-1 | S5-US-05 | secrétaire académique | Seule une feuille transmise par l’enseignant peut être contrôlée. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-05-2 | S5-US-05 | secrétaire académique | Les anomalies bloquantes empêchent la transmission ; les avertissements sont distingués. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-05-3 | S5-US-05 | secrétaire académique | L’acteur, la date et la décision sont conservés ; aucune modification directe des notes. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-06-1 | S5-US-06 | membre de la direction | Seule une feuille transmise à la direction est validable. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-06-2 | S5-US-06 | membre de la direction | La validation conserve acteur et date et verrouille les écritures ordinaires. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-06-3 | S5-US-06 | membre de la direction | Le détail validé reste consultable ; toute correction suit son circuit dédié. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-07-1 | S5-US-07 | enseignant | Le formulaire sélectionne matière, promotion et étudiant et envoie id_note sans cours obligatoire. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-07-2 | S5-US-07 | enseignant | La note proposée diffère de l’actuelle, reste entre 0 et 20 et a au plus deux décimales ; motif obligatoire. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-07-3 | S5-US-07 | enseignant | Une demande déjà en cours est refusée ; un enseignant ne peut demander pour une note hors de son périmètre. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-08-1 | S5-US-08 | enseignant ou secrétaire académique | Liste recherchable par étudiant/matière/promotion avec note initiale, proposée, demandeur et statut. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-08-2 | S5-US-08 | enseignant ou secrétaire académique | L’enseignant ne voit que son périmètre ; le secrétariat voit les demandes autorisées par son rôle. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-08-3 | S5-US-08 | enseignant ou secrétaire académique | Le détail restitue acteurs et dates ; le statut bulletin régénéré est absent tant que le document n’existe pas. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-09-1 | S5-US-09 | membre de la direction | Seules les demandes en attente peuvent être autorisées ou rejetées. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-09-2 | S5-US-09 | membre de la direction | Le rejet exige un motif ; la décision est tracée. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-09-3 | S5-US-09 | membre de la direction | La décision ne change pas la note ; les rôles non habilités reçoivent un refus serveur. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-10-1 | S5-US-10 | secrétaire académique | Seule une demande autorisée est applicable, une seule fois. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-10-2 | S5-US-10 | secrétaire académique | Si la note a changé depuis la demande, aucune écriture n’est appliquée. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-10-3 | S5-US-10 | secrétaire académique | Note, moyenne consultée et historique sont cohérents ; la feuille reste verrouillée. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-11-1 | S5-US-11 | secrétaire académique | Une correction appliquée à un bulletin publié produit une nouvelle version sans écraser la précédente. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-11-2 | S5-US-11 | secrétaire académique | Un échec de génération est visible et peut être relancé sans doubler les versions. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-11-3 | S5-US-11 | secrétaire académique | Le lien entre correction et nouvelle version est consultable ; le badge régénéré suit le succès réel. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-12-1 | S5-US-12 | enseignant | Supports regroupés par matière/module/cours et filtrables par niveau, promotion et type. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-12-2 | S5-US-12 | enseignant | Le quota compte toutes les versions, archives incluses ; restant et pourcentage concordent. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-12-3 | S5-US-12 | enseignant | L’enseignant ne peut pas augmenter lui-même son quota. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-13-1 | S5-US-13 | enseignant | Matière/module/cours cohérents, titre, type et fichier requis ; note de version facultative. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-13-2 | S5-US-13 | enseignant | Un fichier hors formats/taille admis ou dépassant le quota est refusé côté serveur. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-13-3 | S5-US-13 | enseignant | Le dépôt crée la version 1 ; un étudiant non concerné ne peut télécharger le fichier. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-14-1 | S5-US-14 | enseignant ou étudiant autorisé | Une nouvelle version conserve les précédentes et incrémente la version. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-14-2 | S5-US-14 | enseignant ou étudiant autorisé | Chaque téléchargement contrôle les droits, y compris sur les archives. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-14-3 | S5-US-14 | enseignant ou étudiant autorisé | La liste affiche taille, date, type et note de version ; le quota est réévalué. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-15-1 | S5-US-15 | enseignant | Identité, matricule interne, fonction, date d’entrée, contacts et qualifications sont visibles. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-15-2 | S5-US-15 | enseignant | Les affectations actives affichent niveau, num_promotion et effectif sans doublons. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-15-3 | S5-US-15 | enseignant | Le profil est en lecture seule et limité au compte connecté. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-16-1 | S5-US-16 | membre de la direction | Le parcours comporte compte, identité/contact, poste, contrat et pièces. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-16-2 | S5-US-16 | membre de la direction | Le matricule est généré et unique ; le compte existant ne peut être lié à deux dossiers. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-16-3 | S5-US-16 | membre de la direction | Créer le dossier ne crée aucun accès ; champs manquants et doublons sont signalés. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-17-1 | S5-US-17 | membre de la direction | Liste filtrable par fonction/statut avec compteurs en poste, enseignants et congés. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-17-2 | S5-US-17 | membre de la direction | Un départ clôture le dossier sans le supprimer ; l’historique reste lisible. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-17-3 | S5-US-17 | membre de la direction | Aucune nouvelle affectation n’est attribuable à une personne en congé ou partie. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-18-1 | S5-US-18 | secrétaire académique | La promotion et l’année identifient un rapport avec niveau actuel/cible et situation par étudiant. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-18-2 | S5-US-18 | secrétaire académique | Les notes non validées et cours restant à faire sont explicités. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-18-3 | S5-US-18 | secrétaire académique | Un rapport absent produit un état explicatif et interdit de continuer, sans erreur générique. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-19-1 | S5-US-19 | secrétaire académique | Confirmation explicite sur un rapport à jour ; un double clic ne double pas le passage. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-19-2 | S5-US-19 | secrétaire académique | Toute la promotion avance sans redoublement selon la règle des captures ; les cours dus sont conservés. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-19-3 | S5-US-19 | secrétaire académique | Le passage est atomique, tracé, consultable et ne dépasse pas le dernier niveau du cursus. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-20-1 | S5-US-20 | secrétaire académique | Liste des cours dus avec filtres, statut et compteurs calculés sur une population définie. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-20-2 | S5-US-20 | secrétaire académique | La session concerne le même cours ; l’étudiant garde sa promotion d’origine. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-20-3 | S5-US-20 | secrétaire académique | Inscription/annulation sont tracées ; aucun auto-enregistrement étudiant ; annulation refusée si résultat finalisé. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-21-1 | S5-US-21 | étudiant | L’inscription seule ne valide pas le cours ; présence et note sont requises. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-21-2 | S5-US-21 | étudiant | La note est reprise sans pénalité ; sans note le cours est exclu du calcul prévu. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-21-3 | S5-US-21 | étudiant | Les feuilles de la session hôte acceptent les inscrits en rattrapage sans changer leur promotion d’origine. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-22-1 | S5-US-22 | secrétaire académique | Libellé, rang et coefficient positif sont requis ; liste et somme des coefficients concordent. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-22-2 | S5-US-22 | secrétaire académique | Ajout, modification et retrait sont possibles selon les droits. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-22-3 | S5-US-22 | secrétaire académique | Une modification du référentiel ne change pas rétroactivement les sessions existantes. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-23-1 | S5-US-23 | secrétaire académique | Une session copie le référentiel et se rattache à une promotion/année. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-23-2 | S5-US-23 | secrétaire académique | Éligibilité calculée côté serveur : matières académiques requises, stage et frais de soutenance. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-23-3 | S5-US-23 | secrétaire académique | Les causes de non-éligibilité sont visibles ; sans session sélectionnée les actions de programmation sont indisponibles. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-24-1 | S5-US-24 | secrétaire académique | Chaque candidat éligible dispose d’un planning par épreuve ; conflits de créneau signalés. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-24-2 | S5-US-24 | secrétaire académique | Notes entre 0 et 20 et moyenne pondérée selon les coefficients de la session. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-24-3 | S5-US-24 | secrétaire académique | La transmission exige toutes les notes attendues ; les notes restent provisoires avant décision direction. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-25-1 | S5-US-25 | direction et étudiant | La direction valide uniquement une délibération complète et transmise ; décision datée. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-25-2 | S5-US-25 | direction et étudiant | L’étudiant ne voit que son dossier et les résultats publiés. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-25-3 | S5-US-25 | direction et étudiant | Sans session, les épreuves et prérequis sont expliqués ; l’obtention du diplôme tient compte de tout le cursus. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-26-1 | S5-US-26 | étudiant | Les bulletins sont classés par année avec matières, coefficients, mentions et cours à faire. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-26-2 | S5-US-26 | étudiant | L’aperçu provisoire est identifié ; téléchargement officiel seulement après clôture et validation requise. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-26-3 | S5-US-26 | étudiant | PDF et QR identifient la bonne version ; un étudiant ne peut lire le bulletin d’un autre. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-27-1 | S5-US-27 | étudiant | Le parcours affiche dossier, frais appelés, confirmation et règlement. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-27-2 | S5-US-27 | étudiant | Les pièces requises sont vérifiées côté serveur ; un dossier incomplet ne peut être confirmé. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-27-3 | S5-US-27 | étudiant | La confirmation ouvre les services autorisés sans exiger le règlement immédiat ; statut de paiement séparé. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-28-1 | S5-US-28 | étudiant | Avant confirmation de l’inscription, état verrouillé avec lien vers la confirmation. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-28-2 | S5-US-28 | étudiant | Après confirmation, résultats validés, éléments partiels et obligations sont distingués. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-28-3 | S5-US-28 | étudiant | Le taux ne traite pas une donnée absente comme une réussite ; stage et soutenance sont pris en compte selon le cursus. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-29-1 | S5-US-29 | administrateur habilité | La fiche expose identité, rôle, état et second facteur sans secret. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-29-2 | S5-US-29 | administrateur habilité | L’adresse de connexion reste non modifiable selon la capture ; vérifier la règle serveur. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-29-3 | S5-US-29 | administrateur habilité | Suspension/désactivation empêchent les accès ; la suppression préserve les références métier et l’audit. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-30-1 | S5-US-30 | responsable produit | Scénario matière sans cours : saisie → transmission → contrôle → validation → correction autorisée → application. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-30-2 | S5-US-30 | responsable produit | Tests négatifs : rôle interdit, autre promotion, notes invalides, double clic et conflit de mise à jour. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté
CA-S5-US-30-3 | S5-US-30 | responsable produit | Swagger, erreurs UI et statuts concordent ; aucune donnée fictive présentée comme réelle. | Fonctionnel / intégration | Non exécuté

## Plan et charges
Phase / lot | Fenêtre proposée | Stories | API j-p | Front j-p | But / condition
Cadrage | J1 | Décisions D01–D05 ; contrats P0 | 0 | 0 | Inclus dans les tâches ; cadrer la machine d’états et le droit enseignant avant dépendances.
Saisie et présence | J1–J3 | S5-US-01 à 03 | 1.5 | 2.5 | Intégrer l’existant ; brancher le frontend et préparer données de recette.
Contrôle et validation | J2–J6 | S5-US-04 à 06 | 6 | 3.5 | API et frontend peuvent avancer sur contrats convenus ; intégrer ensuite.
Corrections | J4–J8 | S5-US-07 à 10 | 3.5 | 3.5 | Prérequis : statuts officiels et périmètre enseignant stabilisés.
Intégration et recette | J9–J10 | S5-US-30 | 1 | 1 | Recette métier, régressions, documentation et préparation livraison.
TOTAL SOCLE | 10 jours proposés | P0 | 12 | 10.5 | Charge totale ; ne pas additionner avec les lignes de détail ci-dessus.
EXTENSIONS P1 | Non datées | Toutes les stories P1 | 25.5 | 14.5 | Non engagées dans les 10 jours ; sélectionner selon capacité et dépendances.
EXTENSIONS P2 | Non datées | Toutes les stories P2 | 16.5 | 10.5 | Non engagées dans les 10 jours ; sélectionner selon capacité et dépendances.
TOTAL BACKLOG | À replanifier si tout retenu | P0 + P1 + P2 | 54 | 35.5 | Ne représente pas une promesse de livraison dans un seul sprint.

## Décisions et écarts
ID | Sujet | Origine | Décision / point à trancher | Impact | État
D01 | Notes par matière | Confirmé par utilisateur | La matière remplace le cours obligatoire pour la saisie ; conserver compatibilité des routes cours. | S5-US-01 | Acté
D02 | Machine d’états et corrections | Écart API / captures | API actuelle : brouillon/transmise, correction permise sur transmise. Cible proposée : brouillon → transmise (secrétariat) → contrôlée → transmise_direction → validée. Décider migration des anciennes feuilles et si corrections réservées aux validées. | US-03 à 10 | À décider avant développement
D03 | Notes matière et cours coexistantes | Règle à définir | Ne pas compter deux fois une matière. Proposition : mode d’évaluation explicite par contexte, note directe OU moyenne des cours. Définir effet des rattrapages cours sur une matière notée directement. | US-01;11;20;21;26;28 | Bloquant calculs officiels
D04 | Feuille incomplète et alertes | Contradiction de capture | Capture 20 : 3/4 notes en contrôle et bouton transmettre ; API refuse transmission incomplète. Proposition : conserver blocage des notes manquantes évaluables ; seuil d’écart à la moyenne à définir, sans inventer 5 points. | US-04;05 | À décider
D05 | Corrections enseignant | Écart de droits | Capture enseignant permet demande et suivi ; API administration refuse ENSEIGNANT. Créer accès limité à ses notes ; aucun droit enseignant d’autoriser ou d’appliquer. | US-07;08 | Cible proposée
D06 | Supports et quota | Paramètres de maquette | 600 Mo et les nombres affichés sont des exemples, pas des constantes. Confirmer formats/taille maximale, quota, gestion des archives et politique d’accès étudiant. | US-12 à 14 | À paramétrer
D07 | Dossier personnel | Écrans partiels | Étapes identité/poste/contrat/pièces non détaillées dans les captures. Définir champs requis, effets congé/départ sur les affectations existantes et accès compte. | US-15 à 17 | À préciser
D08 | Passage annuel | Règle issue des captures | Pas de redoublement ; conserver les obligations. Définir préconditions de clôture, dernier niveau et traitement des notes non finalisées. Éviter passage sur rapport périmé. | US-18;19 | À valider métier
D09 | Indicateurs rattrapage | Incohérence de capture | Capture 17 : 4 non planifiés, 2 inscrits, 1 effectué ; 67 % semble 4/(4+2), pas 4/7. Définir dénominateur. La cible sous 10 % reste un objectif candidat. | US-20;21 | À préciser
D10 | Soutenances et cursus | Dépendances externes | Confirmer conditions exactes : matières des années 1/2/4, stage année 3 et frais réglés. Vérifier services stage/finances ; définir moyenne, validation et impact diplôme. | US-23 à 25;28 | Bloquant soutenances
D11 | Bulletins et mentions | Règles non fournies | Définir coefficients, arrondis, seuils de mention, clôture et publication. Capture 27 affiche des matières sans moyenne marquées complètes : ne pas reproduire cette incohérence. | US-26 | Bloquant publication
D12 | Inscription et pièces | Écrans partiels | Capture indique quatre pièces mais pas leur nature ; configurer liste requise. Confirmation ouvre les services, paiement peut suivre ; préciser services concernés et état du dossier. | US-27;28 | À préciser
D13 | Suppression de compte | Règle à cadrer | Distinguer suspension, désactivation, suppression logique et clôture dossier personnel ; préserver notes et audit. Confirmer email non modifiable et droits précis. | US-29 | À préciser
D14 | Planning et capacité | Hypothèse de travail | Deux semaines et 2 API + 2 frontend sont une proposition. Dates, équipe, vélocité et capacité réelles ne sont pas connues. Les extensions ne sont pas implicitement engagées. | Toutes | À planifier

## Sources
Capture | Fichier fourni | Écran / contenu | US associées | Limite
01 | Capture d'écran 2026-09-22 143304.png | Fragment inexploitable | Aucune | Fragment sans contenu exploitable
02 | Capture d'écran 2026-09-22 143315.png | Saisie des notes fermée | S5-US-01, S5-US-02, S5-US-03, S5-US-30 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
03 | Capture d'écran 2026-09-22 143339.png | Corrections enseignant | S5-US-07, S5-US-08, S5-US-11, S5-US-30 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
04 | Capture d'écran 2026-09-22 143350.png | Nouvelle demande de correction | S5-US-07, S5-US-30 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
05 | Capture d'écran 2026-09-22 143426.png | Bibliothèque et quota | S5-US-12, S5-US-14 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
06 | Capture d'écran 2026-09-22 143441.png | Dépôt de support | S5-US-13 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
07 | Capture d'écran 2026-09-22 143457.png | Bibliothèque complète | S5-US-12, S5-US-14 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
08 | Capture d'écran 2026-09-22 143523.png | Profil et affectations | S5-US-15 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
09 | Capture d'écran 2026-09-22 143819.png | Validation direction — liste | S5-US-06, S5-US-30 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
10 | Capture d'écran 2026-09-22 143847.png | Validation direction — feuille verrouillée | S5-US-06, S5-US-30 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
11 | Capture d'écran 2026-09-22 143904.png | Validation direction — feuille transmise | S5-US-06, S5-US-30 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
12 | Capture d'écran 2026-09-22 143929.png | Corrections direction — décisions | S5-US-08, S5-US-09, S5-US-30 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
13 | Capture d'écran 2026-09-22 143946.png | Détail et traçabilité correction | S5-US-08, S5-US-09, S5-US-10, S5-US-11, S5-US-30 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
14 | Capture d'écran 2026-09-22 144011.png | Dossiers personnel — liste | S5-US-16, S5-US-17 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
15 | Capture d'écran 2026-09-22 144027.png | Nouveau dossier — étape compte | S5-US-16 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
16 | Capture d'écran 2026-09-22 144222.png | Passage de niveau — rapport absent | S5-US-18, S5-US-19 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
17 | Capture d'écran 2026-09-22 144242.png | Plan de rattrapage | S5-US-20, S5-US-21 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
18 | Capture d'écran 2026-09-22 144257.png | Inscription à un rattrapage | S5-US-20, S5-US-21 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
19 | Capture d'écran 2026-09-22 144323.png | Supervision des notes | S5-US-04, S5-US-05, S5-US-30 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
20 | Capture d'écran 2026-09-22 144339.png | Contrôle de cohérence | S5-US-04, S5-US-05, S5-US-30 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
21 | Capture d'écran 2026-09-22 144404.png | Corrections secrétariat | S5-US-07, S5-US-08, S5-US-10, S5-US-11, S5-US-30 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
22 | Capture d'écran 2026-09-22 144434.png | Soutenances — sessions et candidats | S5-US-23, S5-US-24, S5-US-25 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
23 | Capture d'écran 2026-09-22 144455.png | Référentiel des épreuves | S5-US-22, S5-US-24 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
24 | Capture d'écran 2026-09-22 144613.png | Inscription étudiant | S5-US-14, S5-US-27 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
25 | Capture d'écran 2026-09-22 144636.png | Progression verrouillée | S5-US-27, S5-US-28 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
26 | Capture d'écran 2026-09-22 144651.png | Bulletins annuels et versions | S5-US-11, S5-US-26 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
27 | Capture d'écran 2026-09-22 144708.png | Aperçu bulletin | S5-US-21, S5-US-26 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
28 | Capture d'écran 2026-09-22 144725.png | Fiche compte | S5-US-29 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API
29 | Capture d'écran 2026-09-22 144825.png | Ma soutenance sans session | S5-US-23, S5-US-25, S5-US-28 | Référence visuelle fournie ; ne prouve pas la disponibilité API