## SPRINT 5
Sprint Backlog — Sprint 5 API & Frontend
Du 24/09/2026 au 07/10/2026 · Circuit des notes par matière (saisie enseignant, contrôle secrétariat, validation direction, corrections tracées) — périmètre P0, créé en Sprint Planning.
Sprint Goal | Ce sprint, nous rendrons opérationnel le circuit des notes par matière : saisie et transmission par l’enseignant, supervision et transmission à la direction par le secrétariat, validation par la direction, puis demande, décision et application des corrections, le tout couvert par une recette de bout en bout.
Profil | Tâche technique | Assigné à | Début prévu | Fin prévue | Estimation (h) | Reste (h) | Statut
Enseignant | Écran et intégration : remplacer le sélecteur cours obligatoire par année/promotion/matière ; afficher num_promotion ; saisie décimale et erreurs par ligne. | M.Kouassi | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 10.5 | 10.5 | À faire
Enseignant | Écran et intégration : bandeau explicatif, champs désactivés et lien vers les présences ; gérer chargement et erreurs. | M.Kouassi | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 3.5 | 3.5 | À faire
Enseignant | Écran et intégration : bouton transmettre, récapitulatif et confirmation ; compteur des notes manquantes et statut serveur. | M.Kouassi | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 3.5 | 3.5 | À faire
Administration | Écran et intégration : tableau de supervision, recherche, pagination et panneau détail avec alertes et étapes du circuit. | M.Kouassi | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 10.5 | 10.5 | À faire
Administration | Écran et intégration : actions contrôler/transmettre et affichage des refus ; rafraîchir le circuit après succès. | M.Kouassi | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 7 | 7 | À faire
Administration | Écran et intégration : liste des feuilles à valider, détail, confirmation et état validé/verrouillé. | M.Kouassi | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 7 | 7 | À faire
Enseignant | Écran et intégration : modale de demande sans cours imposé, note actuelle en lecture seule, validation et confirmation. | M.Kouassi | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 7 | 7 | À faire
Administration | Écran et intégration : tableau, badges, compteurs et panneau chronologique ; états vide et erreur. | M.Kouassi | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 7 | 7 | À faire
Administration | Écran et intégration : vue des demandes en attente et décisions ; boutons autoriser/refuser avec confirmation et motif. | M.Kouassi | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 7 | 7 | À faire
Administration | Écran et intégration : action appliquer avec comparaison avant/après ; rafraîchir détail et statut. | M.Kouassi | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 3.5 | 3.5 | À faire
Transverse | Tests E2E des quatre rôles, clavier, formulaires et petits écrans ; recette des états vide/erreur. | M.Kouassi | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 7 | 7 | À faire
Enseignant | Contrat et traitement API : intégrer la migration matière ; vérifier droits, validation et isolation des feuilles matière/cours ; conserver les routes historiques. | M.Zran | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 3.5 | 3.5 | À faire
Enseignant | Contrat et traitement API : exposer saisie_ouverte, seances_a_relever et motifs ; tester feuilles de présence incomplètes. | M.Zran | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 3.5 | 3.5 | À faire
Enseignant | Contrat et traitement API : tester atomicité, verrouillage et complétude ; documenter que transmise ne signifie pas validée officiellement. | M.Zran | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 3.5 | 3.5 | À faire
Administration | Contrat et traitement API : créer liste paginée, détail enrichi et contrôles de cohérence ; calculer effectif évaluable et moyenne descriptive. | M.Zran | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 14 | 14 | À faire
Administration | Contrat et traitement API : ajouter transitions contrôlée et transmise_direction avec historique et contrôles serveur ; sécuriser les reprises. | M.Zran | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 14 | 14 | À faire
Administration | Contrat et traitement API : créer transition validée, droits direction et protections ; prévoir événement exploitable par les bulletins. | M.Zran | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 14 | 14 | À faire
Enseignant | Contrat et traitement API : ajouter routes enseignant et contrôle de propriété ; réutiliser le service de correction ; exposer options et contexte des notes. | M.Zran | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 10.5 | 10.5 | À faire
Administration | Contrat et traitement API : enrichir liste/détail avec étudiant, matière et num_promotion ; ajouter recherche et périmètre enseignant. | M.Zran | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 7 | 7 | À faire
Administration | Contrat et traitement API : réutiliser autoriser/rejeter ; adapter la condition de feuille au circuit officiel et tester les permissions. | M.Zran | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 3.5 | 3.5 | À faire
Administration | Contrat et traitement API : réutiliser transaction existante ; tester notes matière et cours, concurrence et historique. | M.Zran | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 3.5 | 3.5 | À faire
Transverse | Contrat et traitement API : tests intégration, migration et non-régression notes par cours ; contrats OpenAPI et données de recette anonymisées. | M.Zran | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 7 | 7 | À faire

## Rétrospective Sprint 5
Rétrospective — Sprint 5
Trame à compléter à la fin du Sprint 5. Les questions sont des pistes de discussion ; aucun résultat ni incident n’est supposé constaté.
1. Cadre de la rétrospective
Sprint concerné | Période | Date de réunion | Animateur | Participants | Objectif
Sprint 5 | 24/09/2026 au 07/10/2026 — période du backlog fourni | À renseigner | À désigner | Équipe API, frontend et facilitation — à confirmer | Choisir des améliorations concrètes pour le sprint suivant
2. Retour sur les actions de la précédente rétrospective
Action précédente | Résultat observé / preuve | Difficulté rencontrée | Responsable | Statut réel | Suite à donner
À renseigner | À renseigner | À renseigner | À renseigner | À renseigner | Poursuivre / ajuster / clôturer
3. Bilan collectif — constats à renseigner pendant la réunion
Axe | Questions pour l’équipe | Constats factuels / exemples | Impact sur le sprint | Cause identifiée | Idée d’amélioration
À conserver | Qu’est-ce qui a facilité la collaboration API/frontend ? | À renseigner | À renseigner | À analyser | À proposer
À améliorer | Où avons-nous perdu du temps : contrats, dépendances, validations ou intégration ? | À renseigner | À renseigner | À analyser | À proposer
À arrêter | Quelle pratique a créé des reprises ou du travail inutile ? | À renseigner | À renseigner | À analyser | À proposer
À commencer | Quel changement aiderait la qualité ou la prévisibilité ? | À renseigner | À renseigner | À analyser | À proposer
Qualité et tests | Quels défauts ont échappé aux tests ou à la recette ? | À renseigner | À renseigner | À analyser | À proposer
Charge et coordination | Les estimations et la disponibilité reflétaient-elles le travail réel ? | À renseigner | À renseigner | À analyser | À proposer
4. Plan d’amélioration — retenir au maximum trois actions mesurables
ID / priorité | Action décidée | Indicateur de réussite | Responsable | Échéance | Statut / suivi
RET-01 / à prioriser | À décider | À définir (mesurable) | À désigner | À fixer | À décider
RET-02 / à prioriser | À décider | À définir (mesurable) | À désigner | À fixer | À décider
RET-03 / à prioriser | À décider | À définir (mesurable) | À désigner | À fixer | À décider
5. Clôture
Appréciation du sprint | Enseignement principal | Engagement de l’équipe | Prochain point de suivi | Compte rendu par | Date de mise à jour
À recueillir | À renseigner | À formuler | À fixer | À renseigner | À renseigner

## Review Sprint 4
Sprint Review — Sprint 4
Revue du sprint précédent : résultats, démonstration et retours produit. Le backlog et les résultats du Sprint 4 n’étant pas fournis, tous les bilans restent à renseigner.
1. Cadre de la revue du sprint précédent
Sprint concerné | Période | Date de revue | Objectif du sprint | Participants | Responsable de la revue
Sprint 4 — précédent du Sprint 5 | À renseigner | À renseigner | À reprendre du backlog Sprint 4 | Équipe et parties prenantes — à renseigner | À désigner
2. Bilan de l’objectif et des engagements
Indicateur | Prévu | Réalisé | Écart / explication | Source / preuve | Décision
Objectif du sprint | À renseigner | Atteint / partiel / non atteint — à évaluer | À renseigner | Sprint Goal et démonstration | À décider
Stories terminées | À renseigner | À renseigner | À renseigner | Backlog Sprint 4 et DoD | À décider
Charge ou points | À renseigner avec unité | À renseigner avec la même unité | À renseigner | Suivi du sprint | À décider
Anomalies restantes | À renseigner | À renseigner | À renseigner | Tickets et résultats de recette | À prioriser
3. Incrément démontré — une ligne par user story ou fonctionnalité
ID / fonctionnalité | Résultat attendu | Démonstration / preuve | État selon DoD | Retour des parties prenantes | Décision produit
À renseigner — API | À renseigner | Lien test / Swagger / environnement | À vérifier | À recueillir | Accepter / ajuster / reporter — à décider
À renseigner — frontend | À renseigner | Lien écran / scénario de démonstration | À vérifier | À recueillir | Accepter / ajuster / reporter — à décider
À renseigner — intégration | À renseigner | Scénario de bout en bout | À vérifier | À recueillir | Accepter / ajuster / reporter — à décider
À renseigner | À renseigner | À renseigner | À vérifier | À recueillir | À décider
4. Retours et ajustements du backlog produit
ID retour | Retour / besoin constaté | Impact / valeur attendue | Priorité | Responsable | Décision / ticket lié
REV-01 | À recueillir | À évaluer | À prioriser | À désigner | À décider
REV-02 | À recueillir | À évaluer | À prioriser | À désigner | À décider
REV-03 | À recueillir | À évaluer | À prioriser | À désigner | À décider
5. Travail inachevé et impact sur le Sprint 5 — aucun report automatique
Élément Sprint 4 | Reste à faire / blocage | Dépendance Sprint 5 | Estimation restante | Priorité proposée | Décision de planification
À renseigner | À préciser | US / tâche du backlog Sprint 5 à lier | À estimer avec unité | À arbitrer | Reprioriser / inclure / différer — à décider
À renseigner | À préciser | À identifier | À estimer avec unité | À arbitrer | À décider
6. Synthèse de la revue
Résultat de l’objectif | Valeur livrée | Décisions principales | Risques / dépendances | Actions et responsables | Date / auteur du compte rendu
À évaluer | À décrire avec preuves | À consigner | À préciser | À attribuer | À renseigner